## 详细清单
编号 | 模块 | 功能项 | 任务描述 | 归属 | 工作量 | 关联US | 关联API | 关联表 | AC数
AUTH - 认证与授权
AUTH-01 用户登录
AUTH-01-BE1 |  |  | 实现 POST /api/auth/login 接口（凭证校验、JWT 生成、失败计数、账户锁定） | BE | 中 | US-1.1 | POST /api/auth/login | User | 5
AUTH-01-BE2 |  |  | 实现 GET /api/auth/me 接口（解析 JWT、返回用户信息含 must_change_password） | BE | 小 | US-1.1 | GET /api/auth/me | User | 2
AUTH-01-BE3 |  |  | JWT 中间件依赖注入（get_current_user），所有受保护路由集成 | BE | 中 | US-1.1 | 全部受保护端点 | User | 2
AUTH-01-FE1 |  |  | 登录页面（/login）：表单、错误提示、loading 状态 | FE | 小 | US-1.1 | POST /api/auth/login | - | 3
AUTH-01-FE2 |  |  | Token 管理：localStorage 存取 + axios 拦截器自动附带 Authorization header | FE | 小 | US-1.1 | - | - | 2
AUTH-01-FE3 |  |  | 401 拦截器：token 过期提示 + 表单防丢失（缓存未提交数据到 localStorage） | FE | 中 | US-1.3 | - | - | 2
AUTH-02 用户登出
AUTH-02-FE1 |  |  | 登出按钮（顶部栏）：清除 localStorage token + 跳转 /login | FE | 小 | US-1.2 | - | - | 3
AUTH-03 路由守卫
AUTH-03-FE1 |  |  | ProtectedRoute 组件：未登录→/login，审查员访问 /admin→/projects | FE | 中 | US-1.3 | GET /api/auth/me | - | 4
AUTH-03-BE1 |  |  | 后端每个 API 端点权限装饰器（角色校验：reviewer/admin） | BE | 中 | US-1.3 | 全部端点 | User | 3
AUTH-03-BE2 |  |  | 管理员对他人项目只读访问逻辑 | BE | 小 | US-1.3 | 项目相关端点 | Project | 2
AUTH-04 初始用户与改密
AUTH-04-BE1 |  |  | 数据库初始化脚本创建默认管理员（admin/admin123, must_change_password=true） | BE | 小 | US-1.4 | - | User | 2
AUTH-04-BE2 |  |  | POST /api/auth/change-password 接口（旧密码校验、新密码规则） | BE | 小 | US-1.4 | POST /api/auth/change-password | User | 4
AUTH-04-FE1 |  |  | 修改密码页面 + ForceChangePassword 拦截组件 | FE | 小 | US-1.4 | POST /api/auth/change-password | - | 3
PROJ - 项目管理
PROJ-01 创建项目
PROJ-01-BE1 |  |  | POST /api/projects 接口（字段校验、owner 关联、status=draft） | BE | 小 | US-2.1 | POST /api/projects | Project | 5
PROJ-01-FE1 |  |  | 创建项目页面（/projects/new）：居中表单、字段校验、限价提示文案 | FE | 小 | US-2.1 | POST /api/projects | - | 3
PROJ-02 项目列表
PROJ-02-BE1 |  |  | GET /api/projects 接口（分页、筛选、搜索、权限过滤） | BE | 中 | US-2.2 | GET /api/projects | Project | 5
PROJ-02-FE1 |  |  | 项目列表页面（/projects）：卡片网格、筛选栏、搜索框、空状态引导 | FE | 中 | US-2.2 | GET /api/projects | - | 5
PROJ-03 项目详情
PROJ-03-BE1 |  |  | GET /api/projects/{id} 接口（含 bidders[] + reports[] + current_analysis?） | BE | 中 | US-2.3 | GET /api/projects/{id} | Project,Bidder,AnalysisReport,AgentTask | 6
PROJ-03-FE1 |  |  | 项目详情页面：项目信息栏 + 投标人管理区 + 检测记录区 | FE | 大 | US-2.3 | GET /api/projects/{id} | - | 6
PROJ-03-FE2 |  |  | 状态流转展示 + 按钮启禁逻辑 | FE | 小 | US-2.3 | - | - | 3
PROJ-03-FE3 |  |  | 检测进度条（SSE 驱动）：进度比例 + 一行最新动态摘要 | FE | 中 | US-5.3 | GET /api/projects/{pid}/events | - | 4
PROJ-04 删除项目
PROJ-04-BE1 |  |  | DELETE /api/projects/{id} 接口（级联删除全部关联数据 + 磁盘文件清理） | BE | 中 | US-2.4 | DELETE /api/projects/{id} | Project及全部级联表 | 4
PROJ-04-FE1 |  |  | 删除确认弹窗 + analyzing 状态禁止删除 | FE | 小 | US-2.4 | DELETE /api/projects/{id} | - | 2
FILE - 投标人与文件管理
FILE-01 添加投标人
FILE-01-BE1 |  |  | POST /api/projects/{pid}/bidders 接口（multipart name+file?，名称唯一，触发异步解析） | BE | 中 | US-3.1 | POST /api/projects/{pid}/bidders | Bidder,BidDocument | 7
FILE-01-FE1 |  |  | 添加投标人弹窗（名称输入 + 拖拽/选择压缩包上传区域） | FE | 中 | US-3.1 | POST /api/projects/{pid}/bidders | - | 4
FILE-01-FE2 |  |  | 前端文件校验（格式 ZIP/RAR/7Z + 大小≤500MB） | FE | 小 | US-3.1 | - | - | 2
FILE-02 追加上传
FILE-02-BE1 |  |  | POST /api/projects/{pid}/bidders/{bid}/upload 接口（追加模式、MD5 去重、魔数校验） | BE | 中 | US-3.2 | POST .../bidders/{bid}/upload | BidDocument | 8
FILE-02-FE1 |  |  | 追加上传交互（拖拽上传 + 进度条 + 去重提示） | FE | 小 | US-3.2 | POST .../bidders/{bid}/upload | - | 3
FILE-03 文件列表
FILE-03-BE1 |  |  | GET /api/projects/{pid}/bidders/{bid}/documents 接口 | BE | 小 | US-3.3 | GET .../bidders/{bid}/documents | BidDocument | 3
FILE-03-BE2 |  |  | GET /api/documents/{id}/download 接口（文件流，过期 410 Gone） | BE | 小 | US-3.3 | GET /api/documents/{id}/download | BidDocument | 3
FILE-03-FE1 |  |  | 文件列表展开子表格（树形结构、角色标签、状态图标、下载按钮） | FE | 中 | US-3.3 | 上述两个 API | - | 7
FILE-04 修正文档角色
FILE-04-BE1 |  |  | PATCH /api/documents/{id}/role 接口 | BE | 小 | US-4.3 | PATCH /api/documents/{id}/role | BidDocument | 2
FILE-04-FE1 |  |  | 角色标签点击弹出下拉修改 + 待确认黄色高亮 + completed 提示 banner | FE | 小 | US-4.3 | PATCH /api/documents/{id}/role | - | 3
FILE-05 删除投标人
FILE-05-BE1 |  |  | DELETE /api/projects/{pid}/bidders/{bid} 接口（级联删除 + 项目状态回退） | BE | 中 | US-3.4 | DELETE .../bidders/{bid} | Bidder及级联表 | 4
FILE-05-FE1 |  |  | 删除确认弹窗 + analyzing 状态禁止删除 | FE | 小 | US-3.4 | DELETE .../bidders/{bid} | - | 2
FILE-06 加密包解密
FILE-06-BE1 |  |  | POST /api/documents/{id}/decrypt 接口（密码解压重试） | BE | 小 | US-4.1 | POST /api/documents/{id}/decrypt | BidDocument | 2
FILE-06-FE1 |  |  | 需密码状态展示 + 密码输入弹窗 | FE | 小 | US-4.1 | POST /api/documents/{id}/decrypt | - | 1
FILE-07 报价解析规则
FILE-07-BE1 |  |  | GET /api/projects/{pid}/price-rules 接口 | BE | 小 | US-4.4 | GET .../price-rules | PriceParsingRule | 1
FILE-07-BE2 |  |  | PUT /api/projects/{pid}/price-rules/{id} 接口（修正列映射 + 触发批量重新提取） | BE | 中 | US-4.4 | PUT .../price-rules/{id} | PriceParsingRule,PriceItem | 3
FILE-07-FE1 |  |  | 报价规则确认/修正界面（列映射下拉、sheet 选择、表头行配置） | FE | 中 | US-4.4 | 上述两个 API | - | 4
PARSE - 文档解析
PARSE-01 解压与安全校验
PARSE-01-BE1 |  |  | 递归解压引擎（ZIP/RAR/7Z，最大嵌套3层） | BE | 大 | US-4.1 | - | BidDocument | 4
PARSE-01-BE2 |  |  | 安全校验：zip bomb 防护 + Zip Slip 路径穿越防护 | BE | 中 | US-4.1 | - | - | 3
PARSE-01-BE3 |  |  | 文件名编码处理（UTF-8/GBK/GB2312 自动检测） | BE | 小 | US-4.1 | - | - | 1
PARSE-01-BE4 |  |  | 文件类型识别（魔数校验）+ 分类登记 | BE | 小 | US-4.1 | - | BidDocument | 2
PARSE-02 内容提取
PARSE-02-BE1 |  |  | DOCX 文本提取（段落 + 文本框 + 表格按行合并） | BE | 中 | US-4.2 | - | DocumentText | 3
PARSE-02-BE2 |  |  | DOCX 页眉页脚单独提取（存入 header_footer JSON 字段） | BE | 小 | US-4.2 | - | DocumentText | 1
PARSE-02-BE3 |  |  | DOCX/XLSX 元数据提取（author/last_saved_by/company 等） | BE | 中 | US-4.2 | - | DocumentMetadata | 2
PARSE-02-BE4 |  |  | DOCX 图片提取 + MD5 + pHash 计算 | BE | 中 | US-4.2 | - | DocumentImage | 2
PARSE-02-BE5 |  |  | XLSX 单元格数据提取 + 隐藏 sheet/列扫描（硬件信息关键词） | BE | 中 | US-4.2 | - | DocumentMetadata | 2
PARSE-03 LLM角色分类
PARSE-03-BE1 |  |  | 规则预分类（文件名关键词匹配 9 种角色） | BE | 小 | US-4.3 | - | BidDocument | 1
PARSE-03-BE2 |  |  | LLM 批量分类 + 标识提取（L-1 prompt，每投标人1次调用） | BE | 大 | US-4.3 | - | BidDocument,Bidder | 4
PARSE-03-BE3 |  |  | 兜底逻辑：LLM 失败→关键词匹配角色 + 标识信息留空 | BE | 小 | US-4.3 | - | BidDocument,Bidder | 2
PARSE-04 报价结构识别
PARSE-04-BE1 |  |  | LLM 报价结构识别（L-2 prompt，每项目1次） | BE | 大 | US-4.4 | - | PriceParsingRule | 3
PARSE-04-BE2 |  |  | 规则批量应用引擎（提取报价数据到 PriceItem） | BE | 中 | US-4.4 | - | PriceItem | 2
PARSE-04-BE3 |  |  | 并发控制（asyncio.Lock）+ 自动回填已解析投标人 | BE | 中 | US-4.4 | - | PriceParsingRule,PriceItem | 2
PARSE-04-BE4 |  |  | 兜底：识别失败→标记待手动配置 + 批量失败→单独 LLM 重试 | BE | 小 | US-4.4 | - | PriceParsingRule | 2
PARSE-05 流水线编排
PARSE-05-BE1 |  |  | 异步流水线编排（5步骤串行/并行） | BE | 大 | F-PA-05 | - | 全部解析相关表 | 5
PARSE-05-BE2 |  |  | 状态级联更新（BidDocument→Bidder→Project 状态转换） | BE | 中 | F-PA-05 | - | Project,Bidder,BidDocument | 3
PARSE-05-BE3 |  |  | SSE 推送 parse_progress 事件 | BE | 小 | F-PA-05 | GET .../events | - | 2
DETECT - 检测执行
DETECT-01 启动检测
DETECT-01-BE1 |  |  | POST /api/projects/{pid}/analysis/start 接口（前置校验、版本分配、AgentTask 创建） | BE | 中 | US-5.1 | POST .../analysis/start | AgentTask | 6
DETECT-01-FE1 |  |  | 启动检测按钮逻辑（启禁条件、防重复提交、进度面板展开） | FE | 小 | US-5.1 | POST .../analysis/start | - | 3
DETECT-02 Agent框架
DETECT-02-BE1 |  |  | Agent 调度框架（asyncio.gather 并行、各 Agent 自检、跳过/执行分支） | BE | 大 | US-5.2 | - | AgentTask | 4
DETECT-02-BE2 |  |  | SSE 推送 agent_status + report_ready 事件 | BE | 小 | US-5.3 | GET .../events | - | 2
DETECT-03 硬件特征码
DETECT-03-BE1 |  |  | 硬件特征码 Agent：三层提取 + 精确匹配（铁证级） | BE | 大 | F-DA-01 | - | PairComparison,DocumentMetadata | 4
DETECT-04 错误一致性
DETECT-04-BE1 |  |  | 错误一致性 Agent：关键词交叉初筛 + 防碰撞（短词/高频/上限100段） | BE | 中 | F-DA-02 | - | DocumentText,Bidder | 3
DETECT-04-BE2 |  |  | 错误一致性 Agent：LLM 深度判断（L-5，双向检查+页眉页脚，铁证级） | BE | 大 | F-DA-02 | - | PairComparison | 3
DETECT-04-BE3 |  |  | 错误一致性 Agent：降级模式（identity_info 空→用投标人名称，不跳过） | BE | 小 | F-DA-02 | - | PairComparison | 2
DETECT-05 文本相似度
DETECT-05-BE1 |  |  | 文本相似度 Agent：TF-IDF + 余弦相似度（段落级，同角色对齐） | BE | 大 | F-DA-03 | - | PairComparison,DocumentText | 3
DETECT-05-BE2 |  |  | 文本相似度 Agent：LLM 同源性鉴别（L-4） | BE | 中 | F-DA-03 | - | PairComparison | 2
DETECT-06 价格构成
DETECT-06-BE1 |  |  | 价格构成 Agent：清单对齐（编码→前缀→名称→LLM→兜底跳过） | BE | 大 | F-DA-04 | - | PriceItem | 3
DETECT-06-BE2 |  |  | 价格构成 Agent：逐项相似度 + 分布模式比对 | BE | 中 | F-DA-04 | - | PairComparison | 2
DETECT-06-BE3 |  |  | 价格构成 Agent：LLM 合理性判断（L-6） | BE | 中 | F-DA-04 | - | PairComparison | 2
DETECT-07 图片复用
DETECT-07-BE1 |  |  | 图片复用 Agent：MD5 精确匹配 + pHash 模糊匹配 | BE | 中 | F-DA-05 | - | PairComparison,DocumentImage | 2
DETECT-07-BE2 |  |  | 图片复用 Agent：LLM 通用性判断（L-7）+ 铁证升级 | BE | 中 | F-DA-05 | - | PairComparison | 2
DETECT-08 语言风格
DETECT-08-BE1 |  |  | 语言风格 Agent：TF-IDF 预过滤 + 抽样 5-10 段 | BE | 中 | F-DA-06 | - | DocumentText | 1
DETECT-08-BE2 |  |  | 语言风格 Agent：LLM 两阶段分析（L-8，>20人自动分组） | BE | 大 | F-DA-06 | - | PairComparison | 3
DETECT-09 软件特征
DETECT-09-BE1 |  |  | 软件特征 Agent：元数据精确匹配 + 白名单过滤（纯程序） | BE | 小 | F-DA-07 | - | PairComparison,DocumentMetadata | 2
DETECT-10 操作时间
DETECT-10-BE1 |  |  | 操作时间 Agent：滑动窗口聚集 + 非工作时间占比 | BE | 中 | F-DA-08 | - | OverallAnalysis,DocumentMetadata | 2
DETECT-11 报价规律
DETECT-11-BE1 |  |  | 报价规律性 Agent：等差/等比/百分比数列检验 | BE | 中 | F-DA-09 | - | OverallAnalysis,PriceItem | 2
DETECT-12 接近限价
DETECT-12-BE1 |  |  | 接近限价 Agent：偏离度方差统计 | BE | 小 | F-DA-10 | - | OverallAnalysis,PriceItem | 2
DETECT-13 综合评分
DETECT-13-BE1 |  |  | Pair 评分（加权公式）+ 铁证直判 + Project 评分 | BE | 中 | F-RP-01 | - | PairComparison,OverallAnalysis | 3
DETECT-13-BE2 |  |  | LLM 综合研判（输入预聚合摘要→风险结论）+ 兜底 | BE | 大 | 4.4.1 | - | AnalysisReport | 3
DETECT-13-BE3 |  |  | AnalysisReport 创建 + Project 状态→completed | BE | 小 | US-5.1 | - | AnalysisReport,Project | 2
DETECT-14 超时与兜底
DETECT-14-BE1 |  |  | Agent 超时控制（5分钟/Agent, 30分钟/全局）+ Process.kill() | BE | 中 | US-5.4 | - | AgentTask | 3
DETECT-14-BE2 |  |  | LLM 调用重试（超时30秒，重试2次）+ 失败降级 | BE | 中 | US-5.4 | - | - | 3
REPORT - 报告与结果
REPORT-01 报告总览
REPORT-01-BE1 |  |  | GET /api/projects/{pid}/reports 接口（报告列表） | BE | 小 | US-6.1 | GET .../reports | AnalysisReport | 1
REPORT-01-BE2 |  |  | GET /api/projects/{pid}/reports/{ver} 接口（完整报告 + 维度汇总） | BE | 中 | US-6.1 | GET .../reports/{ver} | AnalysisReport,PairComparison,OverallAnalysis | 3
REPORT-01-BE3 |  |  | GET /api/projects/{pid}/reports/{ver}/matrix 接口 | BE | 小 | US-6.1 | GET .../reports/{ver}/matrix | PairComparison | 2
REPORT-01-FE1 |  |  | 报告页 Tab1 概要：风险徽章+LLM结论+雷达图+热力图+汇总表 | FE | 大 | US-6.1 | 上述3个 API | - | 8
REPORT-02 维度明细
REPORT-02-BE1 |  |  | GET .../reports/{ver}/dimensions/{dim} 接口（区分 pair/overall 响应） | BE | 中 | US-6.2 | GET .../dimensions/{dim} | PairComparison,OverallAnalysis | 3
REPORT-02-FE1 |  |  | Tab2 维度明细：Master-Detail 布局 | FE | 中 | US-6.2 | 上述 API | - | 7
REPORT-03 投标人对详情
REPORT-03-BE1 |  |  | GET .../reports/{ver}/pairs 接口（?bidder_a=&bidder_b=） | BE | 小 | US-6.3 | GET .../pairs | PairComparison | 2
REPORT-03-FE1 |  |  | Tab3 投标人对：下拉选择+维度得分表+对比/查看链接 | FE | 中 | US-6.3 | 上述 API | - | 5
REPORT-04 检测日志
REPORT-04-BE1 |  |  | GET .../reports/{ver}/logs 接口 | BE | 小 | US-6.4 | GET .../logs | AgentTask | 1
REPORT-04-FE1 |  |  | Tab4 检测日志：时间线表格+状态筛选+展开详情 | FE | 中 | US-6.4 | 上述 API | - | 5
REPORT-05 人工复核
REPORT-05-BE1 |  |  | POST .../reports/{ver}/review 接口 | BE | 小 | US-6.5 | POST .../review | AnalysisReport | 4
REPORT-05-FE1 |  |  | 复核弹窗（风险等级下拉+意见文本域）+ 复核状态展示 | FE | 小 | US-6.5 | 上述 API | - | 3
REPORT-06 Word导出
REPORT-06-BE1 |  |  | GET .../reports/{ver}/export 接口（python-docx 生成 DOCX） | BE | 大 | US-6.6 | GET .../export | AnalysisReport,PairComparison,OverallAnalysis | 5
REPORT-06-FE1 |  |  | 导出 Word 按钮 + 浏览器下载触发 | FE | 小 | US-6.6 | 上述 API | - | 2
COMPARE - 对比视图
COMPARE-01 文本对比
COMPARE-01-BE1 |  |  | GET .../compare/text 接口（段落+相似度匹配，支持 version） | BE | 中 | US-7.1 | GET .../compare/text | DocumentText,PairComparison | 2
COMPARE-01-FE1 |  |  | 文本对比页面：左右分栏、同步滚动、相似段落高亮、角色切换 | FE | 大 | US-7.1 | 上述 API | - | 6
COMPARE-02 报价对比
COMPARE-02-BE1 |  |  | GET .../compare/price 接口（对齐后报价项+偏差，支持 version） | BE | 中 | US-7.2 | GET .../compare/price | PriceItem,PairComparison | 2
COMPARE-02-FE1 |  |  | 报价对比页面：逐项对比表格、偏差色标、排序 | FE | 中 | US-7.2 | 上述 API | - | 5
COMPARE-03 元数据对比
COMPARE-03-BE1 |  |  | GET .../compare/metadata 接口（元数据矩阵+白名单，支持 version） | BE | 小 | US-7.3 | GET .../compare/metadata | DocumentMetadata | 2
COMPARE-03-FE1 |  |  | 元数据对比页面：矩阵表格、匹配高亮、白名单标灰 | FE | 中 | US-7.3 | 上述 API | - | 5
ADMIN - 管理后台
ADMIN-01 用户列表
ADMIN-01-BE1 |  |  | GET /api/admin/users 接口 | BE | 小 | US-8.1 | GET /api/admin/users | User | 2
ADMIN-01-FE1 |  |  | 用户管理页面（/admin/users）：表格+搜索 | FE | 小 | US-8.1 | GET /api/admin/users | - | 2
ADMIN-02 创建用户
ADMIN-02-BE1 |  |  | POST /api/admin/users 接口（用户名唯一、密码规则） | BE | 小 | US-8.2 | POST /api/admin/users | User | 4
ADMIN-02-FE1 |  |  | 创建用户表单弹窗 | FE | 小 | US-8.2 | POST /api/admin/users | - | 2
ADMIN-03 禁用启用
ADMIN-03-BE1 |  |  | PATCH /api/admin/users/{id} 接口（禁用/启用/角色，不可禁用自己） | BE | 小 | US-8.3 | PATCH /api/admin/users/{id} | User | 3
ADMIN-03-FE1 |  |  | 用户行操作按钮（禁用/启用切换、角色修改） | FE | 小 | US-8.3 | PATCH /api/admin/users/{id} | - | 1
ADMIN-04 规则配置
ADMIN-04-BE1 |  |  | GET/PUT /api/admin/rules 接口（JSON 配置读写+校验） | BE | 中 | US-9.1 | GET/PUT /api/admin/rules | SystemConfig | 5
ADMIN-04-BE2 |  |  | 系统启动时加载默认配置到 SystemConfig 表 | BE | 小 | US-9.1 | - | SystemConfig | 1
ADMIN-04-FE1 |  |  | 规则配置页面（/admin/rules）：JSON 配置表单+恢复默认 | FE | 中 | US-9.1 | GET/PUT /api/admin/rules | - | 3
INFRA - 技术基础设施
INFRA-01 数据库模型
INFRA-01-BE1 |  |  | SQLAlchemy 模型定义（14 张表） | BE | 大 | TS-4 | - | 全部14张表 | 5
INFRA-01-BE2 |  |  | Alembic 初始迁移脚本 | BE | 小 | TS-4 | - | - | 3
INFRA-02 异步任务
INFRA-02-BE1 |  |  | asyncio + ProcessPoolExecutor 封装 | BE | 中 | TS-1 | - | - | 2
INFRA-02-BE2 |  |  | 超时机制（asyncio.wait_for + Process.kill()） | BE | 中 | TS-1 | - | - | 2
INFRA-02-BE3 |  |  | 进程重启恢复逻辑 | BE | 中 | TS-1 | - | Project,Bidder,BidDocument,AgentTask | 4
INFRA-03 SSE推送
INFRA-03-BE1 |  |  | SSE 端点（EventSourceResponse，3种事件类型） | BE | 中 | TS-2 | GET .../events | - | 4
INFRA-03-BE2 |  |  | SSE 重连恢复接口 GET .../analysis/status | BE | 小 | TS-2 | GET .../analysis/status | AgentTask | 2
INFRA-03-FE1 |  |  | EventSource 客户端封装（连接/断线重连/事件分发/状态恢复） | FE | 中 | TS-2 | 上述2个 API | - | 3
INFRA-04 LLM适配层
INFRA-04-BE1 |  |  | LLM 统一调用接口（模型无关，OpenAI 兼容 API） | BE | 中 | TS-3 | - | - | 2
INFRA-04-BE2 |  |  | 重试机制（超时30秒，重试2次）+ JSON 容错解析 | BE | 中 | TS-3 | - | - | 3
INFRA-04-BE3 |  |  | API Key 环境变量加载 + Prompt 模板管理（Python/YAML） | BE | 小 | TS-3 | - | - | 2
INFRA-05 前端基础设施
INFRA-05-FE1 |  |  | 路由配置（react-router-dom，11个页面） | FE | 小 | TS-5 | - | - | 1
INFRA-05-FE2 |  |  | UI 框架集成（Ant Design 主题+全局 Layout） | FE | 中 | TS-5 | - | - | 3
INFRA-05-FE3 |  |  | 状态管理（zustand）+ API 客户端封装（axios） | FE | 中 | TS-5 | - | - | 3
INFRA-05-FE4 |  |  | 图表库集成（ECharts：雷达图+热力图） | FE | 小 | TS-5 | - | - | 1
INFRA-06 数据生命周期
INFRA-06-BE1 |  |  | 定时清理任务（每日执行，清理超期原始文件） | BE | 中 | TS-6 | - | BidDocument | 4
INFRA-06-BE2 |  |  | 清理日志记录 + 过期下载返回已清理提示 | BE | 小 | TS-6 | - | - | 2

## 模块汇总
模块 | 功能项数 | 任务总数 | BE任务 | FE任务 | 小(S) | 中(M) | 大(L) | 预估人日(低) | 预估人日(高)
AUTH 认证与授权 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 23 | 41
PROJ 项目管理 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 24 | 43
FILE 投标人与文件管理 | 7 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 | 0 | 31 | 55
PARSE 文档解析 | 5 | 19 | 19 | 0 | 7 | 8 | 4 | 51 | 94
DETECT 检测执行 | 14 | 26 | 25 | 1 | 6 | 13 | 7 | 80 | 147
REPORT 报告与结果 | 6 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 32 | 59
COMPARE 对比视图 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 32
ADMIN 管理后台 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 24
INFRA 技术基础设施 | 6 | 17 | 12 | 5 | 6 | 10 | 1 | 41 | 72
合计 | 53 | 131 | 92 | 39 | 56 | 59 | 16 | 313 | 567